附件1

**“十四五”事业发展规划中期评估工作进度分工表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间节点** | **具体任务** | | **责任单位** | **责任领导** |
| 1 | 2023年6月26日前 | 编制并印发《常州工业职业技术学院“十四五”事业发展规划中期评估工作方案》 | | 发展规划处 | 席海涛 |
| 2 | 2023年7月3日前 | 完成专项规划中期评估报告  （11项） | 党的建设 | 党委组织部、党委统战部、党校（合署） | 席海涛 |
| 学生综合素质提升 | 党委学生工作部、学生工作处、人民武装部（合署） | 吴丽云 |
| 高水平专业建设 | 教务处、本科教学部、教师发展中心（合署） | 周丽 |
| 师资队伍建设 | 党委教师工作部、人事处（合署）（人才工作办公室挂靠） | 杨劲松 |
| 科研与协同创新 | 产学研合作处 | 姚庆文 |
| 产教融合 | 席海涛 |
| 国际合作水平提升 | 党政办公室、国际与港澳台事务处（合署）（校友办公室挂靠） | 席海涛 |
| 智慧校园建设 | 信息化中心、图书馆（合署） | 姚庆文 |
| 学校治理能力提升 | 高水平建设办公室、质量监督与控制处（合署） | 杨劲松 |
| 社会培训 | 继续教育管理处、继续教育学院（合署） | 周丽 |
| 学校文化建设 | 党委宣传部 | 毛伯民 |
| 完成二级学院（部）规划中期评估报告（10项） | | 材料工程学院 | 朱晓华 |
| 机械与交通学院 | 姚庆文 |
| 智能控制学院 | 杨劲松 |
| 数字商务学院 | 毛伯民 |
| 信息工程学院 | 席海涛 |
| 旅游与康养学院 | 席海涛 |
| 艺术创意学院 | 吴丽云 |
| 马克思主义学院 | 毛伯民 |
| 海外教育学院、基础教学部、体育工作部（合署） | 周丽 |
| 创新创业指导中心、创新创业学院（合署） | 姚庆文 |
| 3 | 2023年7月3日—7日 | 开展综合评估、专题评估、效果评估等 | | 发展规划处牵头，各涉及单位协同 | 席海涛 |
| 4 | 2023年7月6日前 | 形成《常州工业职业技术学院“十四五”事业发展规划中期评估报告》（初稿） | | 发展规划处 | 席海涛 |
| 5 | 2023年7月10日前 | 论证《常州工业职业技术学院“十四五”事业发展规划中期评估报告》（初稿） | | 发展规划处 | 席海涛 |
| 6 | 2023年7月11日前 | 递交总报告《常州工业职业技术学院“十四五”事业发展规划中期评估报告》 | | 发展规划处 | 席海涛 |